## Sheet1
Task | Start Date | Duration | End Date
Preliminary Investigation | 2022-07-12 | 16 | 2022-07-28
System Analysis | 2022-07-28 | 18 | 2022-08-15
Feasibility study | 2022-08-15 | 32 | 2022-09-16
Design | 2022-09-16 | 29 | 2022-10-15
Coding | 2022-10-15 | 80 | 2023-01-03
Testing | 2023-01-03 | 33 | 2023-02-05
44743
1